## Danh sách thành viên
KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP |  | NHÓM 7
GVHD | ThS. Nguyễn Thị Anh Thư | STT | MSSV | Họ và tên | Vai trò | Quá trình | Thực hành | Đồ án | Tổng
Lớp | DS317.R11 | 37 | 24521330 | Đinh Hoàng Phong | Nhóm trưởng
|  | 4 | 24520053 | Nguyễn An | Thư ký
|  | 53 | 24521895 | Ngô Trường | Thành viên
|  | 18 | 24520752 | Nguyễn Cao Hoàng Khang | Thành viên
|  | 5 | 24520081 | Vũ Thiên An | Thành viên
|  | 6 | 24520126 | Phan Tuấn Anh | Thành viên
|  | 9 | 24520307 | Lê Nguyễn Hồng Doanh | Thành viên
|  |  |  | Bảng qui ước đánh giá | Mô tả
|  |  |  | Hoàn thành tốt | tìm hiểu kĩ, có đề xuất mới
|  |  |  | Hoàn thành | tròn vai
|  |  |  | Chưa hoàn thành tốt | cần sửa nhiều
|  |  |  | Đúng thời hạn | trước/ đúng deadline
|  |  |  | Chậm trễ | trễ 1-2 ngày
|  |  |  | Trì trệ | trễ >= 3 ngày

## Quá trình
Bảng phân công
Tên công việc | Task | Sản phẩm cần bàn giao | Ngày giao việc | Deadline | Người thực hiện | Thời gian hoàn thành | Link sản phẩm | Mức hoàn thành | Điểm số
Bài tập khảo sát tổng quan | Đọc các bài báo ở nhiều lĩnh vực khác nhau, khảo sát chọn hướng đi chính, research các bài báo tham khảo cho đồ án | Những paper đã research được | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Hoàng Khang | 2026-09-14 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nBPuyMsmGC6GUCm41ER5ZdlQ7-xghPUC/edit?gid=1288171398#gid=1288171398 | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Nguyễn An | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Doanh Lê | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Tuấn Anh | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Ngô Trường | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Thiên An | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
|  |  | 2026-09-09 | 2026-09-14 | Hoàng Phong | 2026-09-14 |  | Hoàn thành
BT Xác định bài toán khai phá dữ liệu | Xác nhận ViSpamReviews v2, điều kiện truy cập, license, toàn bộ cột/kiểu dữ liệu; lập Data Dictionary phục vụ Data Inventory. | Bảng nguồn dữ liệu + schema + data dictionary. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Hoàng Khang |  | Sản phẩm của các thành viên
| Thống kê Spam/Non-Spam, SPAM-1/2/3, missing, duplicate, imbalance; đối chiếu lại số liệu v1 với v2. | Bảng data quality + biểu đồ phân bố nhãn. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Nguyễn An
| Dùng cột category của v2; thống kê tổng số review và Spam/Non-Spam theo từng category; đề xuất chọn 1 category hay giữ nhiều category dựa trên số liệu. | Bảng phân bố category + đề xuất phạm vi dữ liệu. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Doanh Lê
| Mô tả bối cảnh doanh nghiệp và nhu cầu nghiệp vụ: xác định bộ phận kiểm duyệt sử dụng kết quả, hiện trạng xử lý spam review, quyết định cần hỗ trợ và hậu quả khi hệ thống dự đoán sai. | Nội dung hoàn chỉnh cho Bước 2. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Tuấn Anh
| Mô tả rõ bài toán chính của nhóm là phân loại review thành Spam/Non-Spam theo mẫu “Cho trước – Cần tìm – Đầu vào – Đầu ra – Ràng buộc”. Đồng thời xác định ABSA chỉ dùng để tạo thêm đặc trưng aspect–sentiment hỗ trợ cho mô hình phát hiện spam. | Nội dung hoàn chỉnh cho Bước 3. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Ngô Trường
| Đánh giá khả thi về dữ liệu, kỹ thuật, nguồn lực và đạo đức/pháp lý; riêng phần ABSA cần nêu cách tạo aspect-sentiment feature và phương án dự phòng nếu nếu phần này vượt quá thời gian hoặc tài nguyên. | Bảng thẩm định tính khả thi + rủi ro/phương án. | 2026-09-19 | 2026-09-21 | Thieen An
| Ghép kết quả Bước 1–4, kiểm tra số liệu và thuật ngữ nhất quán, sắp xếp thư mục Drive và tạo file chứa link để nộp bài tuần này. | Bản Word Bước 1–4 + thư mục Drive + file link nộp. | 2026-09-19 | 2026-09-22 | Hoàng Phong

## Thực hành
Bảng phân công
Tên công việc | Task | Ngày giao việc | Deadline | Người thực hiện | Thời gian hoàn thành | Link sản phẩm | Mức hoàn thành | Điểm số
Lab 3: Xác định bài toán khai phá dữ liệu trong doanh nghiệp có thể thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập được và hoàn thiện “Thuyết minh đề tài”

## Đồ án
Bảng phân công
Tên công việc | Task | Deadline | Người thực hiện | Thời gian hoàn thành | Link sản phẩm | Mức hoàn thành | Điểm số